

1. **Паспорт Программы развития МБОУ «СОШ №19»**

**муниципального образования города Братска**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Среднесрочная программа развития МБОУ «СОШ №19» на 2021 год |
| Цель и задачи Программы | Цель: Повышение уровня качества образования к концу 2021 года на 10% через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности.Задачи Программы:1. Развить материально-техническую базу образовательной организации.
2. Проанализировать профессиональные дефициты педагогов, работающих с неуспешными обучающимися.
3. Разработать нормативно-методические документы для выстраивания системы работы с неуспешными обучающимися с учётом выявленных учебных дефицитов.
4. Создать необходимые дополнительные условия педагогам образовательной организации для реализации системы работы с обучающимися.
5. Выстроить систему методической помощи (консультаций) от более опытных и квалифицированных педагогов.
6. Организовать психологическую поддержку детей с трудностями в обучении.
7. Скорректировать организацию управленческой деятельности по контролю, направленную на повышение качества в образовательной организации.
8. Организовать совместную деятельность с родителями с целью их привлечения к процессу воспитания и образования.
 |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | **Индикатор: Повышение предметной и методической компетентности педагога.***Показатели:*- Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по работе с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности, слабомотивированными обучающимися.- Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией;- Доля педагогических работников, охваченных программой наставничества.- Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства.**Индикатор: Обеспечение качественного образования.***Показатели:*- Доля обучающихся, улучшивших свои результаты по ВПР.- Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по результатам ГИА-ОГЭ.- Доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами.- Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием и внеурочной деятельностью.- Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня.**Индикатор: Создание современной обучающей среды.***Показатели:*- Предоставление платных образовательных услуг в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.- Привлечение бюджетных и внебюджетных средств с целью укрепления и совершенствования материально-технической базы образовательной организации.**Индикатор: Обеспечение образовательной организации кадровым составом** *Показатели:*- Количество вакантных ставок (с указанием предмета).- Нагрузка педагогических работников.- Количество молодых специалистов в образовательной организации.- Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку.**Индикатор: Взаимодействие семьи и школы.***Показатели:*- Доля родителей, посещающих родительские собрания.- Доля родителей, принимающих участие в школьных мероприятиях.- Доля родителей, охваченных социально-психологическим сопровождением.- Уровень удовлетворенности родителей школьным благополучием.  |
| Методы сбора и обработки информации | Основными методами сбора и обработки информации будут опрос, наблюдение, анкетирование, анализ, диагностирование, консультирование, моделирование. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап: подготовительный – с 01.01.2021 г. по 15.04.2021 г. 2 этап: основной – с 16.04.2021 г. по 10.11.2021 г.3 этап: прогностический – с 11.11.2021 г. по 20.12.2021 г. |
| Основные мероприятия Программы | Подпрограмма «Современная школа»Подпрограмма «Кадровая политика»Подпрограмма «Успех каждого!»Подпрограмма «Семья и школа» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Обновление материально-технической базы образовательной организации.
2. Внедрение системы работы с неуспешными обучающимися с учётом выявленных учебных дефицитов.
3. Реализация системы наставничества в образовательной организации
4. Обеспечение обучающихся, имеющих риски учебной неуспешности, психолого-педагогическим сопровождением.
5. Создание модели управления качеством образования.
6. Повышение качества образования обучающихся на 10%.
7. Увеличение количества обучающихся, успешно прошедших независимую оценку качества знаний.
8. Увеличение количества родителей, привлеченных к школьной жизни и удовлетворённых школьным благополучием.
 |
| Исполнители | Управленческая команда, педагогический коллектив МБОУ «СОШ №19», БГОБО «Перемена», совет родителей и обучающиеся. |
| Порядок управления реализацией Программы | Общее управление: исполнение программы осуществляет директор, методический совет.Текущее управление: заместители директора по курируемым направлениям.Управленческая команда МБОУ «СОШ №19» несёт ответственность за ход и конечные результаты реализации Программы. |

1. **Основное содержание**
2. **Основные цель и задача Среднесрочной программы, сроки и этапы её реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход её выполнения.**

Целью программы является повышение уровня качества образования к концу 2021 года на 10% через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с высокой долей обучающихся с рисками учебной неуспешности.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

1. Развить материально-техническую базу образовательной организации.
2. Проанализировать профессиональные дефициты педагогов, работающих с неуспешными обучающимися.
3. Разработать нормативно-методические документы для выстраивания системы работы с неуспешными обучающимися с учётом выявленных учебных дефицитов.
4. Создать необходимые дополнительные условия педагогам образовательной организации для реализации системы работы с обучающимися.
5. Выстроить систему методической помощи (консультаций) от более опытных и квалифицированных педагогов.
6. Организовать психологическую поддержку детей с трудностями в обучении.
7. Скорректировать организацию управленческой деятельности по контролю, направленную на повышение качества в образовательной организации.
8. Организовать совместную деятельность с родителями с целью их привлечения к процессу воспитания и образования.

Данные задачи должны быть решены в период с 01.01.2021 г. по 20.12.2021 г.

Ожидаемые результаты будут положительны, если

* 1. Количество обучающихся с рисками учебной неуспешности снижено на 10%.
	2. Сформированы открытые и доверительные отношения между участниками образовательных отношений.
	3. Улучшена материально-техническая база.
	4. Повышена мотивация и заинтересованность педагогов образовательной организации в повышении качества образования.
1. **Мероприятия Среднесрочной программы и направления,**

**обеспечивающие реализацию её задач.**

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных проектов/подпрограмм – антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, активированным школой.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма в соответствии с риском | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Показатели реализации | Ответственные | Участники |
| **«Современная школа»** | Создать условия для проведения современного урока. | Приобретение оборудования в кабинеты биологии и химии | ноябрь 2021 г. | Затраченная сумма для закупки оборудования в кабинеты | директор Апресян Т.Н. | Учредитель ОО, администрация школы. |
| Приобретение мультимедийного оборудования в кабинеты 7, 10,13 | май – октябрь2021 г. | Количество приобретенного оборудования | директор Апресян Т.Н. | Учредитель ОО, администрация школы. |
| Заключение договоров о сетевом взаимодействии образовательными организациями профессионального образования для проведения уроков технологии  | август 2021 г. | Наличие заключенных договоров | директор Апресян Т.Н. | Образовательные организации НПО, СПО, администрация школы |
| Привлечь социальных партнёров по созданию материально-технической базы. | Оснащение кабинета технологии (мальчики) материальными ресурсами Братского промышленного техникума | август 2021 г. | Наличие договора передачи оборудования | директор Апресян Т.Н. | Братский промышленный техникум, администрация школы |
| Активизировать работу Попечительского совета МБОУ «СОШ №19». | Проведение родительских собраний по вопросам укрепления материально-технической базы школы | апрель, сентябрь2021 г. | Протокол общешкольных родительских собраний | директор Апресян Т.Н. | Участники образовательных отношений |
| Организовать платные образовательные услуги на базе образовательной организации. | Проведение мониторинга на предмет выявления потребностей родителей и детей в платных образовательных услугах | май2021 г. | Сводная таблица с результатами мониторинга | Заместитель директора по УВР Луценко Л.Г. | Участники образовательных отношений |
| Создание нормативно-правовой базы по организации платных образовательных услуг | сентябрь 2021 г. | Положение о платных образовательных услугах | директор Апресян Т.Н. | Участники образовательных отношений |
| Введение платных образовательных услуг | октябрь2021 г. | -Программы платных образовательных услуг.-Договор об оказании платных образовательных услуг | директор Апресян Т.Н. | Участники образовательных отношений |
| **«Кадровая политика»** | Создать условия для профессиональной переподготовки педагогических кадров согласно вакансиям образовательной организации | Выявление педагогов, желающих получить профессиональную переподготовку и обладающих необходимыми компетенциями  | апрель2021 г. | Справка | Заместитель директора по УВР Лоншакова С.А., педагог-психолог Ковалева Т.С. | Педагогический коллектив |
| Обеспечение материальной помощью педагогов для получения профессиональной переподготовки | июнь-ноябрь2021 г. | Выписка из приказов по распределению стимулирующего фонда | директор Апресян Т.Н. | Педагогический коллектив |
| Устранение дефицита кадров в МБОУ «СОШ №19» | сентябрь2021 г. | -Количество вакантных ставок (с указанием предмета).-Нагрузка педагогических работников.-Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку | директор Апресян Т.Н. | Педагогический коллектив |
| Заключить трудовые договоры с внешними совместителями для устранения вакансий в общеобразовательной организации. | Привлечение педагогов: технологии (мальчики), музыки, русского языка. | август -сентябрь2021 г. | Наличие трудовых договоров с внешними совместителями | директор Апресян Т.Н. | Педагоги внешних образовательных организаций |
| **«Успех каждого!»** | Создать условия для преодоления затруднений в работе с обучающимися с рисками учебной неуспешности | Проведение диагностики профессиональных дефицитов педагогов и прохождение курсовой подготовки. | февраль2021 г. | -Доля педагогических работников, прошедших курсовую подготовку по работе с обучающимися, имеющими риски учебной неуспешности, слабомотивированными обучающимися. |  | Педагогический коллектив |
| Проведение педагогического консилиума «Организация обучения с учётом индивидуальных психофизиологических особенностей» | май2021 г. | Протокол педагогического консилиума | Заместитель директора по УВР Лоншакова С.А., педагог-психолог Ковалева Т.С. | Педагогический коллектив |
| Создание программы наставничества в образовательной организации | август 2021 | Доля педагогических работников, охваченных программой наставничества. | Заместитель директора по УВР Лоншакова С.А. | Педагогический коллектив |
| Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального роста | май-ноябрь2021 г. | -Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией;-Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства. | Заместитель директора по УВР Лоншакова С.А. | Педагогический коллектив |
| Повышение уровня профессиональных компетенций по процедурам подготовки и оценивания независимых оценок качества образования | январь-декабрь2021 г. | -Доля обучающихся, улучшивших свои результаты по ВПР.-Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по результатам ГИА-ОГЭ.-Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку  | Заместитель директора по УВР Лоншакова С.А. | Педагогический коллектив |
|  | Выстроить систему (план) работы с неуспешными учащимися с учётом выявленных у них учебных дефицитов. | Проведение и анализ диагностики индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с трудностями в учебной деятельности | март-апрель2021 г. | Справка по результатам диагностики | педагог-психолог Ковалева Т.С. | Обучающиеся школы |
| Разработка индивидуальных планов сопровождения обучающихся с рисками учебной неуспешности | март-ноябрь2021 г. | -Доля обучающихся, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами. | Заместитель директора по УВР Лоншакова С.А., руководители ШМО | Участники образовательных отношений |
| Наблюдение за неуспевающими обучающимися во время посещения уроков | март-декабрь 2021 г. | Справка по итогам наблюдения | Заместитель директора по УВР Лоншакова С.А., педагог-психолог Ковалева Т.С. | Обучающиеся,администрация школы |
| Вовлечение обучающихся в дополнительное образование и в участие в конкурсах различного уровня | март-декабрь 2021 г. | -Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием и внеурочной деятельностью.-Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах различного уровня. | Заместитель директора по УВР Лоншакова С.А.  | Обучающиеся |
| Скорректировать программы психолого-педагогического сопровождения неуспешных обучающихся. | Организация психологических тренингов, семинаров, психологического консультирования | март-декабрь2021 г. | Доля обучающихся, охваченных психолого-педагогическим сопровождением | педагог-психолог Ковалева Т.С. | Обучающиеся |
| Профилактические беседы обучающихся с социальным педагогом | март-декабрь2021 г. | Информационная справка | Социальный педагог Осыко Э.А. | Обучающиеся |
|  | Индивидуальные беседы с родителями обучающихся с рисками учебной неуспешности | март-декабрь2021 г. | Информационная справка | Заместитель директора по УВР Лоншакова С.А., педагог-психолог Ковалева Т.С.,социальный педагог Осыко Э.А. | Участники образовательных отношений |
| Организовать профориентационную работу с обучающимися как меру развития представлений о значимости обучения для будущей жизни.  | Организация участия в федеральном проекте «Билет в будущее», в видеоуроках «Проектория» | январь-декабрь2021 г. | Доля учащихся, охваченных федеральными проектами | Заместитель директора по УВР Луценко Л.Г., педагог-психолог Ковалева Т.С. | Обучающиеся |
| Проведение профессиональных проб, мастер-классов, акции «Неделя без турникетов» совместно с образовательными организациями профессионального образования. | апрель2021 г. | Доля учащихся, охваченных профессиональными пробами | Заместитель директора по УВР Луценко Л.Г., педагог-психолог Ковалева Т.С.,социальный педагог Осыко Э.А. | Обучающиеся |
| Проведение методик по определению профессиональных склонностей обучающихся | февраль-апрель2021 г. | Информационная справка | педагог-психолог Ковалева Т.С. | Обучающиеся |
| **«Семья и школа»** | Укрепить и расширить совместную деятельность с родителями | Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством образовательной деятельности школы | апрель2021 г. | -Уровень удовлетворенности родителей школьным благополучием-Доля родителей, принимающих участие в школьных мероприятиях. | Заместитель директора по УВР Луценко Л.Г. | Родители (законные представители) |
|  | Проведение родительских собраний, собраний родительских комитетов, Попечительского совета по вопросам развития и управления образовательной организации | январь-ноябрь2021 г. | -Доля родителей, посещающих родительские собрания. | Заместитель директора по УВР Луценко Л.Г. | Родители (законные представители) |
|  | Организация социально-психологического сопровождения родителей | январь-ноябрь2021 г. | -Доля родителей, охваченных социально-психологическим сопровождением | Заместитель директора по УВР Луценко Л.Г. | Родители (законные представители) |

1. **Механизм реализации программы**

Руководителем программы является директор МБОУ «СОШ №19», который несёт персональную ответственность за её реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы.

В ходе выполнения программы допускаются уточнения целевых показателей и расходов на её реализацию, совершенствование механизма реализации программы.